| 呼和浩特市第七次全国人口普查工作进度安排 |
| --- |
| 工作 项目 | 序号 | 工作内容 | 时间安排 |
| 一、 建 立 各 级 普 查 机 构 | 1 | 成立呼和浩特市第七次全国人口普查领导小组及办公室 | 2020．02—2020.03 |
|  | 2 | 成立旗县区、开发区人口普查领导小组及办公室 | 2020.03 |
|  | 3 | 成立乡镇（街道）人口普查领导小组及办公室 | 2020.03—2020.04 |
|  | 4 | 设立村（居）委会人口普查小组 | 2020.04—2020.05 |
| 二、 制 定 工 作 计 划 | 5 | 制定呼和浩特市第七次全国人口普查工作进度 | 2020.03 |
|  | 6 | 呼和浩特市工作进度报自治区人口普查办公室 | 2020.03 |
|  | 7 | 旗县区、开发区制定第七次人口普查工作进度 | 2020.03—2020.04 |
|  | 8 | 旗县区、开发区工作进度报市人口普查办公室 | 2020.04 |
| 三、 工 作 部 署 | 9 | 召开呼和浩特市人口普查领导小组会议 | 2020.03—2020.04 |
|  | 10 | 召开全市人口普查工作会议 | 2020.06—2020.07 |
|  | 11 | 旗县区、开发区和乡镇、街道分别召开人口普查工作会议 | 2020.06—2020.07 |
|  | 12 | 不定期召开旗县区、开发区人口普查办公室主任会议 | 2020.01—2020.12 |
| 四、 试 点 | 13 | 市和旗县区、开发区进行试点 | 2020.04—2020.06 |
|  | 14 | 相关基础地图资料准备 | 2020.02—2020.05 |
|  | 15 | 开展全市区划变动专项管理 | 2020.07—2020.11 |
| 五、 普 查 区 域 划 分 及 绘 图 | 16 | 核定村级及以上各级行政区划名称、地址代码和村级城乡属性 | 2020.05—2020.06 |
|  | 17 | 核实、修订普查区及以上各级区域边界 | 2020.05—2020.07 |
|  | 18 | 对普查区内建筑物进行标绘 | 2020.07—2020.08 |
|  | 19 | 划分普查小区、编制普查小区代码 | 2020.07—2020.08 |
|  | 20 | 准备普查小区底图 | 2020.08—2020.10 |
| 六、 宣 传 动 员 | 21 | 制定全市宣传工作方案 | 2020.04—2020.05 |
|  | 22 | 召开全市人口普查宣传工作会议 | 2020.06—2020.07 |
|  | 23 | 制作、印制宣传材料 | 2020.03—2020.06 |
|  | 24 | 宣传品发到旗县区、开发区 | 2020.07—2020.09 |
|  | 25 | 开展人口普查宣传月、宣传周活动 | 2020.10 |
|  | 26 | 市政府领导做电视动员 | 2020.10 |
|  | 27 | 组织开展人口普查登记阶段宣传工作 | 2020.10—2020.12 |
| 七、 户 口 整 顿 | 28 | 制定全市人口普查户口整顿方案 | 2020.04—2020.05 |
|  | 29 | 全面开展户口整顿 | 2020.05—2020.09 |
|  | 30 | 户口整顿资料移交各级人口普查办公室 | 2020.08—2020.09 |
| 八、 整 理 部 门 数 据 | 31 | 收集有关部门行政登记资料 | 2020.03—2020.10 |
|  | 32 | 有关部门行政登记资料移交旗县区、开发区人口普查机构 | 2020.05—2020.10 |
|  | 33 | 整理行政登记资料 | 2020.06—2020.10 |
|  | 34 | 制定全市数据处理方案 | 2020.03—2020.05 |
| 九、 数 据 处 理 准 备 工 作 | 35 | 数据处理设备准备 | 2020.02—2020.05 |
|  | 36 | 搭建数据处理环境 | 2020.04—2020.08 |
|  | 37 | 培训旗县区、开发区和乡镇（街道）数据处理技术人员 | 2020.05—2020.09 |
|  | 38 | 下发数据处理程序 | 2020.07—2020.08 |
| 十、 经 费 及 其 物 资 准 备 | 39 | 市和旗县区、开发区落实所需电子采集设备及相关配件 | 2020.02—2020.05 |
|  | 40 | 市和旗县区、开发区进行普查物资准备 | 2020.03—2020.06 |
|  | 41 | 市和旗县区、开发区印刷各种资料文件等 | 2020.05—2020.07 |
|  | 42 | 普查文件及普查用品发至旗县区、开发区 | 2020.06—2020.07 |
|  | 43 | 普查文件及普查用品发至乡镇（街道） | 2020.07—2020.09 |
|  | 44 | 普查用品发至普查员、普查指导员 | 2020.09—2020.10 |
| 十一、 普查 人员 的选 聘和 培训 | 45 | 市级培训旗县区、开发区普查业务和工作人员 | 2020.06—2020.08 |
|  | 46 | 选聘普查指导员、普查员 | 2020.07—2020.08 |
|  | 47 | 旗县区、开发区培训普查指导员、普查员 | 2020.09—2020.10 |
| 十二、 摸底 | 48 | 绘制普查小区图 | 2020.10.11—10.31 |
|  | 49 | 开展入户登记宣传 | 2020.10.11—10.31 |
|  | 50 | 编制、上报户主姓名底册 | 2020.10.11—10.31 |
| 十三、 登记 复查 | 51 | 短表登记上报 | 2020.11.01—11.15 |
|  | 52 | 长表抽样、登记、上报 | 2020.11.16—11.30 |
|  | 53 | 比对复查 | 2020.11.16—12.10 |
| 十四、 质量 抽查 | 54 | 事后质量抽查 | 2020.12.11—12.20 |
|  | 55 | 质量抽查结果汇总 | 2020.12.21—12.25 |
| 十五、 编码 | 56 | 旗县集中培训编码员 | 2020.12 |
|  | 57 | 旗县集中进行长表行业、职业编码 | 2020.12 |
| 十六、 数据 处理 | 58 | 各级审核、验收摸底数据 | 2020.10.16—10.31 |
|  | 59 | 各级审核、验收短表数据 | 2020.11 |
|  | 60 | 各级审核、验收长表数据 | 2020.11—2020.12 |
|  | 61 | 主要数据市和旗县区、开发区汇总 | 2021.01—2021.05 |
|  | 62 | 全部数据汇总 | 2021.05—2021.12 |
|  | 63 | 人口数据库的研制和建立 | 2021.12—2022.05 |
| 十七、 公布 普查 数据 | 64 | 对普查主要数据进行评估 | 2021.02—2021.04 |
|  | 65 | 市发布主要数据公报 | 2021.05—2021.06 |
|  | 66 | 旗县区、开发区发布主要数据公报 | 2021.06—2021.07 |
|  | 67 | 市全部数据印刷 | 2022.02—2022.06 |
|  | 68 | 建立人口地理信息系统 | 2021.05—2022.12 |
| 十八、 普查 资料 开发 利用 和分 析 | 69 | 建立旗县区、开发区和市数据库 | 2021.12—2022.05 |
|  | 70 | 市和旗县区、开发区对普查数据进行分析研究 | 2021.10—2022.12 |
|  | 71 | 分析研究成果汇编出版 | 2022.01—2022.12 |
| 十九、 工作 总结 | 72 | 旗县区、开发区和市普查工作总结 | 2021.01—2021.06 |
|  | 73 | 旗县区、开发区和市普查方法技术业务总结 | 2021.07—2021.12 |
|  | 74 | 旗县区、开发区和市数据处理工作总结 | 2022.01—2022.05 |
|  | 75 | 各级普查文件归档 | 2022.01—2022.12 |
|  | 76 | 旗县区、开发区和市普查报告书报同级人民政府 | 2021.01—2022.12 |
|  | 77 | 旗县、盟市、自治区总结表彰 | 2021.01—2022.12 |